|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **HUYỆN YÊN SƠN**  Số: **109**/KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Yên Sơn, ngày 9 tháng 8 năm 2019* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Hội chợ thương mại**

**và Đêm hội Trung thu huyện Yên Sơn năm 2019**

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-SVHTT&DL ngày 06/6/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2019.

Thực hiện Kết luận số 645-KL/HU ngày 08/7/2019 của Thường trực Huyện uỷ tại kỳ họp ngày 08/7/2019;

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Du lịch huyện Yên Sơn và Đêm hội Trung thu năm 2019 như sau

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Du lịch huyện Yên Sơn và Đêm hội Trung thu năm 2019 nhằm khai thác tôn vinh và phát huy kho tàng các loại hình văn hóa các dân tộc trong huyện, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện Yên Sơn và Đêm hội Trung thu năm 2019 nhằm giới thiệu với nhân dân trong huyện, tỉnh và các huyện, tỉnh bạn về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Yên Sơn. Trọng tâm từng bước xây dựng Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Du lịch huyện Yên Sơn năm 2019 trở thành sản phẩm du lịch mang tầm thương hiệu địa phương, góp phần thúc đẩy du lịch của huyện ngày càng phát triển và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 15-CTr/TU ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông, lâm nghiệp của huyện, qua đó kết nối giữa người dân với doanh nghiệp góp phần nông cao giá trị và tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

**2. Yêu cầu**

Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Hội chợ thương mại và Đêm hội Trung thu huyện Yên Sơn năm 2019 đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả gắn với Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị chu đáo và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Hội chợ thương mại và Đêm hội Trung thu huyện Yên Sơn năm 2019 với nội dung thiết thực, phù hợp, hấp dẫn, mang tính nghệ thuật cao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên, cán bộ và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của huyện.

**II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

**1. Quy mô, tên gọi**

- Quy mô: Cấp huyện.

- Tên gọi: Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Hội chợ thương mại và Đêm hội Trung thu huyện Yên Sơn năm 2019

**2. Thời gian**

Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Hội chợ thương mại và Đêm hội Trung thu huyện Yên Sơn năm 2019 diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 06/9 đến 07/9/2019 *(tức từ mùng 8/8 đến mùng 9/8 âm lịch; thứ Sáu, thứ Bảy).*

**3. Địa điểm**

Quảng trường Yên Sơn *(thôn Trầm Ân, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).*

*(có biểu hoạt động chi tiết kèm theo)*

**III. CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN**

**1. Đơn vị chủ trì:**

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

**2. Cơ quan thực hiện**

- Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham gia Ngày hội.

- Đơn vị đầu mối: Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện.

- Thành phần phối hợp: Diễn viên, nghệ nhân, vận động viên các huyện trong tỉnh; các đơn vị trong và ngoài tỉnh; các huyện giáp ranh; các xã trong huyện và các trường học trên địa bàn huyện.

- Thành phần khách mời:

+ Đại biểu lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh.

+ Đại biểu lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

+ Đại diện lãnh đạo một số huyện, đơn vị bạn và huyện giáp ranh như: Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang *(tỉnh Tuyên Quang)*; huyện Yên Bình *(tỉnh Yên Bái)*, huyện Đoan Hùng *(tỉnh Phú Thọ)*

*+* Mời các huyện trong tỉnh và các huyện giáp danh huyện Yên Sơn tham gia 01 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm nông lâm nghiệp và thủ công.

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

+ Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Yên Sơn.

+ Đại biểu Công ty Viettel, VinaPhone.

+ Đại biểu lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Cường Huyền.

+ Đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham gia Ngày hội.

- Nghệ nhân, diễn viên các huyện mời tham gia Ngày hội *(20 người).*

- Nghệ nhân, diễn viên quần chúng các xã trong huyện tham gia Ngày hội *(mỗi đoàn tham gia không quá 30 người).*

- Các Câu lạc bộ bản sắc văn hóa dân tộc thuộc các xã trên địa bàn huyện.

- Các Câu lạc bộ Võ thuật cổ truyền Nam Hồng Sơn.

- Câu lạc bộ trống hội Bằng Luân.

- Các hộ gia đình Homestayxã Kim Phú, Phú Lâm, Mỹ Bằng, Thắng Quân.

- Các hộ gia đình có vườn cây mẫu, vườn chè và các ngành nghề thủ công;

**IV. NỘI DUNG**

**1. Lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Hội chợ thương mại và Đêm hội Trung thu huyện Yên Sơn năm 2019** *(có kịch bản chi tiết riêng)*

**-** Thời gian: **19** giờ **30** phút, ngày 06/9/2019 *(tức mùng 8/8 Âm lịch)*

**-** Địa điểm: Quảng trường Yên Sơn

- Đón tiếp đại biểu: Từ **19** giờ.

**-** Chương trình Khai mạc:

+ Ổn định tổ chức.

+ Chương trình nghệ thuật chào mừng.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Phát biểu khai mạc của lãnh đạo huyện.

+ Đánh trống khai hội.

+ Biểu diễn nghệ thuật trống hội – võ thuật

+ Trao cờ Lưu niệm và hoa cho các đơn vị về tham dự Ngày hội.

+ Trình diễn trang phục các dân tộc.

+ Diễn diễu mô hình xe đèn về các thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện.

+ Đại biểu tham quan các gian hàng nông - lâm nghiệp và các gian hàng nghề thủ công của các huyện.

**2. Các hoạt động Văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trong ngày 06/9/2019** *(tức mùng 8/8 Âm lịch).*

***2.1. Liên hoan văn hóa nghệ thuật các dân tộc*** *(có thể lệ chi tiết riêng)*

- Thời gian: Từ **7**giờ **30** phút, ngày **06/9/2019**.

- Địa điểm: Hội trường huyện Yên Sơn.

- Đối tượng: 31/31 xã, thị trấn tham gia. Mỗi xã, thị trấn, đơn vị được cử 01 đoàn tham gia Liên hoan, thành phần không phân biệt già trẻ, tôn giáo, dân tộc, nhân dân, cán bộ, giáo viên, công nhân lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang đang công tác trên địa bàn của xã, thị trấn đều được tham gia Liên hoan, không hạn chế số lượng diễn viên tham gia.

***2.2. Giải Tung còn dân tộc thiểu số*** *(có Điều lệ riêng)*

- Thời gian: Từ **7**giờ, ngày **06/9/2019**.

- Địa điểm: Quảng trường Yên Sơn.

- Đối tượng: Các xã Chiêu Yên; Phúc Ninh; Lực Hành; Quý Quân; Trung Minh; Hùng Lợi; Trung Sơn; Kim Quan; Đạo Viện; Công Đa; Phú Thịnh.

***2.3. Trò chơi dân gian đánh Yến*** *(có thể lệ riêng)*

- Thời gian: Từ **7**giờ **30** phút, ngày **06/9/2019**.

- Địa điểm: Quảng trường Yên Sơn.

- Đối tượng tham gia: Xã Đội Bình; Nhữ Hán; Nhữ Khê; Kim Phú; Tiến Bộ; Phú Lâm; Mỹ Bằng.

***2.4. Giải Kéo co các dân tộc*** *(có Điều lệ riêng)*

- Thời gian: Từ **8** giờ **30** phút, ngày **06/9/2019**.

- Địa điểm: Quảng trường Yên Sơn.

- Đối tượng tham gia: Xã Kiến Thiết; Trung Trực; Xuân Vân; Tân Long; Tân Tiến; Thái Bình; Thị trấn Tân Bình.

***2.5. Giải bóng chuyền hơi nam*** *(có thể lệ riêng)*

- Thời gian: Từ **7**giờ, ngày **07/9/2019**.

- Địa điểm: Quảng trường Yên Sơn.

- Đối tượng tham gia: các xã Trung Môn, Thắng Quân, Tứ Quận, Chân Sơn.

***2.6. Chấm thi các gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của địa phương; vườn cây mẫu; trang trại đẹp.***

- Từ **7**giờ, ngày **03/9/2019**: Chấm thi vườn cây mẫu, trang trại đẹp tại các gia đình có vườn cây mẫu, trang trại đẹp trên địa bàn huyện.

- Từ **15** giờ, ngày **06/9/2019**: Chấm thi các gian hàng Nông - Lâm nghiệp và sản phẩm nghề thủ công tại các gian hàng trưng bày trong Ngày hội.

- Đối tượng tham gia: Các xã, thị trấn có vườn cây mẫu, trang trại đẹp và sản phẩm đặc sắc của các xã, thị trấn.

**3. Đêm hội Trung thu Yên Sơn năm 2019** *(có kịch bản chi tiết riêng).*

- Thời gian khai mạc: Từ **18**giờ **30** ngày **07/9/2019** *(tức mùng 9/8 âm lịch)*

- Địa điểm: Quảng trường Yên Sơn.

- Chương trình Đêm hội:

+ Chương trình nghệ thuật thiếu nhi chào mừng.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Đọc thư tết Trung thu của Chủ tịch nước.

+ Phát biểu khai mạc của lãnh đạo huyện.

+ Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.

+ Tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

+ Múa Lân múa Rồng.

+ Học sinh rước đèn.

+ Phá cỗ Trung thu.

+ Diễn diễu các mô hình xe đèn Trung thu.

- Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức; các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các trường học trên địa bàn huyện.

- Thành phần đại biểu: Các đại biểu mời dự Lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Hội chợ thương mại huyện Yên Sơn năm 2019.

**4. Thi mô hình xe đèn Trung thu**

***4.1. Tập diễn diễu Mô hình xe đèn Trung thu***

- Thời gian: Từ **7** giờ, ngày **06/9/2019** *(tức mùng 8/8 Âm lịch).* Các Mô hình xe đèn Trung thu tập kết tại Quảng trường Yên Sơn theo vị trí sắp xếp của Ban tổ chức để tập diễn diễu.

- Thành phần: Ban tổ chức; các xã, thị trấn có Mô hình xe Trung thu và các đơn vị liên quan.

***4.2. Chấm điểm Mô hình xe* *đèn Trung thu***

- Từ **7** giờ **30** phút, ngày **06/9/2019** *(tức mùng 8/8 Âm lịch)* Sau khi tập diễn diễu xong, Ban tổ chức tiến hành chấm các Mô hình xe đèn Trung thu.

- Thành phần: Ban tổ chức; Ban Giám khảo; các xã, thị trấn có Mô hình xe Trung thu tham dự và các đơn vị liên quan.

***4.3. Diễn diễu Mô hình xe đèn Trung thu***

- Thời gian: **02** ngày, từ ngày **06/9** đến **07/9/2019** *(tức mùng 8 đến 9/8 âm lịch)*. Thời gian theo Kế hoạch.

- Địa điểm: Diễn diễu qua trước khán đài chính Quảng trường Yên Sơn.

- Yêu cầu: Mỗi mô hình yêu cầu có 20 người đi theo, tham gia diễn diễu, trang phục các dân tộc gọn gàng, đi giày.

- Thành phần:Ban tổ chức và các đơn vị liên quan.

**5. Hội chợ thương mại**

**-** Trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông - lâm nghiệp và các sản phẩm nghề thủ công thương hiệu của các xã, thị trấn và các huyện, tỉnh bạn *(có kế hoạch chi tiết riêng).*

- Thành phần:

+ Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

+ Mời các huyện trong tỉnh và các huyện giáp ranh của các tỉnh bạn.

- Địa điểm: Trên đường đôi *(cạnh Quảng trường Yên Sơn)*

- Thời gian: Từ ngày 05/9 đến 10/9/2019 *(tức từ mùng 7/8 đến hết ngày 12/8 âm lịch)*

**6. Dịch vụ Mô hình Homestay**

- Thời gian: Phục vụ các ngày diễn ra Ngày hội và Đêm hội Trung thu.

- Địa điểm: Các nhà Sàn trên địa bàn xã Kim Phú, Phú Lâm, Mỹ Bằng, Thắng Quân.

- Dịch vụ Mô hình Homestay *(nhà Sàn)* có chương trình văn nghệ của các Câu lạc bộ văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc truyền thống quê hương Yên Sơn phục vụ du khách tham quan du lịch và tham dự Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện Yên Sơn và Đêm hội Trung thu năm 2019.

- Dịch vụ Mô hình Homestay *(nhà Sàn)* có các món ăn truyền thống địa phương, mang đậm đà hương vị quê hương Yên Sơn do chính gia đình mô hình Homestay chế biến phục vụ du khách.

**7. Tổng duyệt Chương trình:**

***7.1. Chương trình Đêm hội Trung thu:*** Tổng duyệt từ **7** giờ, ngày **30/8/2019** *(tức mùng 1/8 âm lịch)* tại Khán đài chính Quảng trường Yên Sơn.

Đơn vị tổng duyệt:Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện và các đơn vị liên quan.

***7.2. Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội:*** Tổng duyệt từ **7** giờ, ngày **3/9/2019** *(tức mùng 5/8 âm lịch)* tại Khán đài chính Quảng trường Yên Sơn.

Đơn vị tổng duyệt:Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện và các đơn vị liên quan.

***7.3. Tập luyện chương trình khai mạc Ngày hội - Đêm hội và trình diễn trang phục dân tộc.***

- Thời gian: Từ **7** giờ **30** phút, ngày **3/9/2019** *(tức mùng 5/8 âm lịch)*

- Địa điểm: Khán đài chính Quảng trường Yên Sơn.

- Thành phần: Ban tổ chức và các đơn vị Liên quan.

***7.4. Liên hoan văn hóa, văn nghệ các dân tộc:*** Ghép nhạc, chạy chương trình từ **14** giờ, ngày **3/9/2019** *(tức mùng 5/8 âm lịch)* tại Hội trường huyện *(các đơn vị có nhu cầu ghép nhạc và chạy chương trình đăng ký với Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện)*.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Văn phòng huyện Yên Sơn**

- Xây dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu về dự Ngày hội;

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin -Thể thao huyện lập danh sách đại biểu mời; phát hành giấy mời; lên sơ đồ vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị các tên, chức danh của đại biểu; đón tiếp đại biểu tham dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Hội chợ thương mại huyện Yên Sơn và Đêm hội Trung thu 2019.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị các bài phát biểu của lãnh đạo huyện tại Lễ Khai mạc Ngày hội và Đêm hội Trung thu.

- Chuẩn bị phòng họp tầng 2, Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện, nhà sàn, nhà khách để đón tiếp đại biểu về dự Lễ khai mạc Ngày hội và đêm hội.

**2. Phòng Văn hóa và Thông tin**

- Chịu trách nhiệm tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện về nội dung các hoạt động và các điều kiện tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Hội chợ thương mại huyện Yên Sơn năm 2019 và Đêm hội Trung thu.

- Kiểm tra, đôn đốc các xã và báo cáo kết quả thực hiện trước, trong và sau Ngày hội và Đêm hội Trung thu.

- Phối hợp tuyên truyền, chuẩn bị giấy mời, bài phát biểu Khai mạc, bế mạc của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tại các buổi lễ.

- Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tuyên truyền, quảng bá Ngày hội và Đêm hội Trung thu, tuyên truyền về mô hình Homestay trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

- Chịu trách nhiệm xây dựng trang facebook quảng bá du lịch của huyện.

**3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao**

**-** Là cơ quan Thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Trọng tài, thành phần giúp việc Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Hội chợ thương mại huyện Yên Sơn và Đêm hội Trung thu năm 2019.

- Phối hợp với Văn phòng huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin phát hành giấy mời tham dự Ngày hội và Đêm hội Trung thu. Bố trí chỗ ngồi đại biểu; bố trí tiếp đón, ăn, ở cho các đại biểu trong và ngoài tỉnh, huyện về dự Ngày hội và Đêm hội.

- Khảo sát và lựa chọn các địa điểm để tổ chức Ngày hội,các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Xây dựng ma két; trang trí khánh tiết sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ của Ngày hội. Dự thảo nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trình Ban Tuyên giáo Huyện ủy thẩm định; xây dựng các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

- Chủ trì ký hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Cường Huyện *(địa chỉ số 111, đường Lương Đình Của, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương)* tổ chức các gian hàng hội chợ và giới thiệu sản phẩm đặc sắc trong và ngoài huyện. Đồng ý cho Công ty TNHH Một thành viên Cường Huyền chịu trách nhiệm bán vé, thu kinh phí để đảm bảo tổ chức Hội chợ theo đúng quy định của Pháp luật.

- Chủ trì chấm thi vườn cây mẫu, trang trại đẹp và các gian hàng Hội chợ tại Ngày hội Văn hóa.

- Chủ trì, lựa chọn đạo diễn, đơn vị tổ chức sự kiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước: Xây dựng kịch bản, chương trình các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; tổ chức chỉ đạo luyện tập chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ Ngày hội.

- Chuẩn bị Sân khấu, tăng âm, ánh sáng… trong thời gian diễn ra Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Hội chợ thương mại huyện Yên Sơn và Đêm hội Trung thu 2019.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm tổ chức sự kiện trang trí các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của các huyện.

- Biên tập bài diễu hành mô hình trung thu, lựa chọn 02 người dẫn chương trình làm công tác tổ chức ngày hội và đêm hội, tổng duyệt, sắp xếp vị trí mô hình diễn diễu.

- Chủ trì, hướng dẫn các xã trang trí khánh tiết một số mô hình trên các trục quốc lộ. Tham mưu, lập danh sách các mô hình trung thu của các xã tham dự.

- Đôn đốc, tổng hợp, hướng dẫn các xã xây dựng mô hình tham gia Đêm hội Trung thu về ý tưởng, thể lệ, vị trí tập kết, lời thuyết minh diễn diễu mô h́nh *(có thể lệ chi tiết riêng).*

- Chuẩn bị cờ lưu niệm, giải thưởng các cuộc thi để lãnh đạo huyện, Ban tổ chức trao cho các đơn vị tham gia Ngày hội và Đêm hội.

- Chủ trì, phối hợp với trường THPT Xuân Huy và các trường THPT, THCS, Tiểu học và Mầm non tuyển chọn học sinh tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Ngày hội và Đêm hội.

- Phối hợp Phòng Lao ðộng, Thýõng binh và Xã hội tổ chức Đêm hội Trung thu huyện Yên Sơn năm 2019.

- Lập dự toán, tổng hợp kinh phí tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Du lịch, kinh phí giải thưởng các hoạt động văn hóa, thể thao gửi Phòng Tài chính thẩm ðịnh trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

**4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội**

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Huyện đoàn và các cơ quan, đơn vị Liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đêm hội Trung thu năm 2019 *(xây dựng kế hoạch riêng).*

- Rà soát, lựa chọn, lập danh sách các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh nghèo vượt khó để trao tặng quà.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức cho các em học sinh ăn sớm để các em học sinh tập trung tại Quảng trường Yên Sơn từ **18** giờ **00** phút ngày **07/9/2019** (*tức ngày 9/8 âm lịch*).

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện tuyển chọn học sinh các trường Trung tâm huyện tập luyện và biểu diễn tại Đêm hội Trung thu.

- Dự trù kinh phí và quà tặng cho học sinh nghèo tại Đêm hội Trung thu năm 2019 gửi Phòng Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

**5. Phòng Giáo dục và Đào tạo**

- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội lựa chọn học sinh tham gia tập luyện, tổng duyệt và biểu diễn chào mừng tại khai mạc Đêm hội Trung thu; lựa chọn học sinh là con gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó để tặng quà tại Đêm hội Trung thu.

- Huy động lực lượng học sinh tham gia tập luyện, biểu diễn trong Lễ khai mạc và các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội và Đêm hội Trung thu; tổ chức các hoạt động ngoại khóa để học sinh được tham gia giao lưu một số hoạt động tại Ngày hội.

- Huy động học sinh trường THCS, Tiểu học và Mầm non các xã Trung tâm huyện tham gia rước đèn tại đêm hội Trung thu.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện cử 20 giáo viên tham gia phục vụ tại Lễ khai mạc Ngày hội và Đêm hội Trung thu, tham gia tập luyện chương trình từ **7** giờ, ngày **3/9/2019** tại Quảng trường *(trang phục áo dài hoặc trang phục dân tộc truyền thống)* và 02 cô giáo chữ viết sạch, đẹp để viết giấy mời đại biểu tham dự Ngày hội *(Ban Tổ chức sẽ liên lạc, thống nhất ngày giờ tập trung sau khi in xong giấy mời)*.

- Phối hợp với xã Thắng Quân; Tứ Quận; Trung Môn tổ chức cho các em học sinh lao động, tổng vệ sinh khuôn viên diễn ra Ngày hội và Đêm hội.

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn xã Tứ Quận, Thắng Quân chuẩn bị 6 mâm ngũ quả đảm bảo về hình thức và chất lượng để trưng bày và cho các cháu học sinh phá cỗ trong Đêm hội trung thu *(Mâm ngũ quả trưng bày tại Quảng trường vào 14 giờ 00 ngày 7/9/2019 theo sự sắp xếp của Ban tổ chức)*.

**6. Trung tâm Y tế huyện**

- Chỉ đạo trạm Y tế xã Thắng Quân cử cán bộ Y, Bác sỹ thường trực cấp cứu trong những ngày diễn ra Ngày hội và Đêm hội Trung thu.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm dịch vụ ăn uống phục vụ đại biểu và nhân dân về dự Ngày hội và Đêm hội Trung thu.

**7. Điện lực Yên Sơn**

- Đảm bảo nguồn điện liên tục, đủ công suất phục vụ Ngày hội và Đêm hội Trung thu theo Kế hoạch (*đảm bảo điện chương trình tổng duyệt theo Kế hoạch*)

- Có phương án máy phát điện dự phòng, thay thế trường hợp xảy ra sự cố mất điện.

**8. Công an huyện**

- Chủ trì, chỉ đạo công an các xã trung tâm huyện xây dựng kế hoạch chi tiết bố trí phân luồng xe, bãi đỗ xe, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trong dịp diễn ra Ngày hội, Đêm Trung thu và trong suốt quá trình diễn ra Hội chợ.

- Xây dựng phương án, vẽ sơ đồ đảm bảo các vị trí bảo vệ và phân công cho cán bộ trực chốt ở các vị trí được phân công.

- Bố trí bãi đỗ xe của đại biểu dự Lễ khai mạc Ngày hội và Đêm hội Trung thu trong khu đường mới của huyện cạnh Quảng trường và khuôn viên Ủy ban nhân dân huyện.

- Xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động của Ngày hội, Đêm hội Trung thu và Hội chợ.

- Xây dựng phương án đảm bảo công tác giao thông cho các mô hình trung thu tập luyện diễn diễu trên quốc lộ và diễn diễu trong khuôn viên Lễ đài tham gia Ngày hội.

*-* Phân công cán bộ trực bảo vệ các Mô hình xe Trung thu của các xã, thị trấn trong các ngày tại Quảng trường 24/24 giờ.

- Đảm bảo công tác bảo vệ an ninh trật tự chung.

**9. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện**

- Biên tập chương trình tuyên truyền về các hoạt động diễn ra trong Ngày hội và đêm Trung thu; phân công cán bộ ghi hình, đưa tin về các hoạt động; tăng cường tuyên truyền các hoạt động trong Ngày hội và đêm hội Trung thu trên Trang thông tin điện tử của huyện.

- Tuyên truyền, quảng bá Ngày hội trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Trang thông tin điện tử huyện trước, trong và sau Ngày hội.

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng và đưa tin về Ngày hội trên trang facebook.

**10. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện**

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; các xã, thị trấn tổ chức 20 gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của địa phương tại Ngày hội *(thời gian 4 ngày, từ 7 giờ ngày 06/9 đến 21 giờ ngày 9/9/2019)*

- Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tham gia trưng bày, giới thiệu ẩm thực, các sản vật đặc sắc của huyện trong Ngày hội Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội theo Kế hoạch số: 94/KH-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội.

- Phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng tham gia 02 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của địa phương tại Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2019.

- Phối hợp với Huyện đoàn Yên Sơn tổ chức trưng bày, giới thiệu 01 gian hàng các sản phẩm Nông - Lâm nghiệp.

- Lựa chọn các xã có mô hình vườn cây mẫu, trang trại đẹp và các sản phẩm nghề thủ công của huyện tham gia dự thi.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin -Thể thao huyện chấm thi vườn cây mẫu, trang trại đẹp tại Ngày hội Văn hóa.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiếttham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội.

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết riêng.

- Dự trù kinh phí theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

**11. Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Hạt quản lý giao thông huyện**

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm tổ chức sự kiện chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội chợ và giới thiệu các gian hàng trong và ngoài huyện.

- Đảm bảo sân bãi, đường tập kết và diễn diễu mô hình, các sân bãi cần thiết để tổ chức Ngày hội và Đêm hội Trung thu; xong trước ngày 01/9/2019 *(tức ngày 3/8 Âm lịch).*

*-* Chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNN huyện tham gia trưng bày, giới thiệu ẩm thực, các sản phẩm đặc sắc của huyện trong Ngày hội Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội theo Kế hoạch số: 94/KH-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNN tham gia 02 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của địa phương tại Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2019.

- Chủ trì tổng vệ sinh khu vực Quảng trường, Hội chợ trước, trong và sau khi kết thúc Ngày hội, Đêm hội và Hội chợ.

**12. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đề xuất nguồn kinh phí tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Du lịch huyện Yên Sơn năm 2019 và Đêm hội Trung thu đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**13. Đề nghị Huyện đoàn Yên Sơn**

- Chủ trì phối hợp với xã Kim Phú, Phú Lâm, Mỹ Bằng, Thắng Quâncó các hộ gia đình Homestay tổ chức vệ sinh, thu dọn và đón khách tại các gia đình Homestay. Xây dựng kế hoạch phân công lực lượng thanh niên tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu đón khách du lịch tại từng hộ gia đình trong thời gian diễn ra Ngày hội.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trưng bày, giới thiệu 01 gian hàng tại Ngày hội.

- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh xã hội chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đêm hội Trung thu.

- Cử 10 đoàn viên thanh niên *(nam giới)* tham gia phục vụ Ngày hội Văn hóa Thể thao - Du lịch huyện Yên Sơn và Đêm hội Trung thu năm 2019 *(yêu cầu cán bộ trưng tập mặc áo đồng phục đoàn viên thanh niên, quần tối màu, sơ vin và có mặt tại Quảng trường huyện Yên Sơn từ 7 giờ, ngày 05/9/2019 để Ban tổ chức phân công nhiệm vụ).*

**14. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện**

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện cho ý kiến đóng góp để tổ chức tốt Ngŕy hội Văn hóa, Thể thao - Du lịch huyện Yên Sơn và Đêm hội Trung thu năm 2019.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Du lịch huyện Yên Sơn và Đêm hội Trung thu năm 2019 và các hoạt động du lịch Yên Sơn.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Du lịch huyện Yên Sơn và Đêm hội Trung thu năm 2019.

**15. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy**

Kiểm duyệt chương trình, maket khán đài chính, nội dung tuyên truyền giới thiệu các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Du lịch huyện Yên Sơn và Đêm hội Trung thu năm 2019; hoạt động du lịch huyện Yên Sơn.

**16. Trường THPT Xuân Huy**

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin -Thể thao huyện tuyển chọn diễn viên, tập luyện và biểu diễn tại Lễ khai mạc Ngày hội;

- Phân công thầy, cô giáo phụ trách các em học sinh trong quá trình tập luyện và biểu diễn.

**17. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn nhân dịp tổ chức Ngày hội.

- Mỗi xã, thị trấn thành lập 01 đội văn nghệ tham gia Liên hoan; 01 đội thể thao và võ thuật thi đấu các môn diễn ra trong Ngày hội *(có kế hoạch chi tiết riêng).*

- Mỗi xã, thị trấn tuyển chọn 02 diễn viên nữ *(độ tuổi từ 18 đến 25)* tham gia trình diễn trang phục dân tộc tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện lựa chọn diễn viên, nghệ nhân tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Ngày hội và Đêm hội Trung thu.

- Lựa chọn các hộ gia đình có vườn cây mẫu, trang trại đẹp, mô hình trung thu đăng ký tham gia dự thi về Ban tổ chức trước ngày **22/8/2019**.

- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lựa chọn, đưa đón các cháu học sinh nghèo vượt khó trong học tập tham dự Ngày hội.

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức trưng bày 20 gian giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của các địa phương tại Ngày hội.

- Họp Trưởng đoàn: Thống nhất các các nội dung tại Ngày hội Văn hóa và Đêm hội Trung thu, Yêu cầu mỗi xã cử 01 đồng chí lãnh đạo và 01 cán bộ văn hóa đến dự. Thời gian: Từ **8** giờ, ngày **29/8/2019** *(tức 29/7 âm lịch)*. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Trụ sở HĐND và UBND huyện.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: mỗi xãlựa chọn từ 01 đến 3 mô hình xe trung thu của địa phương tham gia thi và diễn diễu tại Đêm hội, Ban Tổ chức chấm thi và lựa chọn 01 mô hình đạt giải cao nhất tham gia diễn diễu tại Lễ hội Thành Tuyên *(đăng ký tham gia mô hình, gửi ý tưởng mô hình và lời thuyết minh về Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao trước ngày 20/8/2019 theo địa chỉ gmail: thuyvhys@gmail.com)* Quy định mô hình xe trung thu: Cao 3,5m, dài không quá 10m. Đối với các xã gần Trung tâm huyện có thể đăng ký số lượng mô hình tham gia nhiều hơn nhưng không quá 5 mô hình/xã.

- Thời gian diễn diễu mô hình xe Trung thu là 02 ngày:

+ Ngày 06/9/2019 *(tức mùng 8/8 Âm lịch)* Các mô hình xe Trung thu tập kết tại Quảng trường Yên Sơn theo sơ đồ bố trí của Ban tổ chức *(Lưu ý: buổi sáng tập luyện xong các mô hình để lại tại Quảng trường theo vị trí).*

+ Ngày 07/9/2019 *(tức mùng 9/8 Âm lịch)* Các mô hình xe Trung thu tập kết tại Quảng trường Yên Sơn theo sơ đồ bố trí của Ban tổ chức trước 16 giờ.

***17.1. Ủy ban nhân dân xã Thắng Quân***

- Bố trí lực lượng Đoàn thanh niên trông, giữ xe máy, xe đạp, ô tô cho du khách đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng giao thông.

- Phối hợp với Công an huyện đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Ngày hội, Đêm hội.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đưa đón các em học sinh các trường THCS, Tiểu học và Mầm non đến dự Đêm hội Trung thu.

***17.2. Ủy ban nhân dân xã Kim Phú, Phú Lâm, Mỹ Bằng, Thắng Quân.***

- Chỉ đạo các gia đình có mô hình Homestay chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón khách du lịch.

- Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên xã tổng vệ sinh khu vực tổ chức Ngày hội và Đêm hội. Đôn đốc các gia đình có nhà sàn Homestay dọn dẹp vệ sinh đón khách du lịch.

- Phối hợp với Huyện đoàn chuẩn bị đội văn nghệ phục vụ du khách tham quan mô hình Homestay *(phục vụ ẩm thực nếu du khách có nhu cầu).*

***17.3. Ủy ban nhân dân xã Tứ Quận, Thắng Quân***

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đưa đón các em học sinh các trường THCS, Tiểu học và Mầm non đến dự Đêm hội Trung thu.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Du lịch huyện Yên Sơn và Đêm hội Trung thu năm 2019. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo giải quyết ./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - UBND tỉnh (báo cáo);  - Sở VHTT&DL (báo cáo);  - TT Huyện ủy (báo cáo);  - TT HĐND huyện (báo cáo);  - Các PCT UBND huyện;  - Các cơ quan, đơn vị tại mục V (thực hiện);  - Chánh, Phó chánh Văn phòng huyện;  - Lưu VT, CVTH. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Đỗ Xuân Trường** |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN YÊN SƠN  **BAN TỔ CHỨC** |  |

**ơ**

**CHƯƠNG TRÌNH**

**Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Yên Sơn, năm 2019**

**Ngày 06/9/2019 *(tức mùng 8/8 âm lịch)***

| **TT** | **THỜI GIAN** | **NỘI DUNG** | **NGƯỜI GIỚI THIỆU** | **NGƯỜI THỰC HIỆN** | **CƠ QUAN CHUẨN BỊ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Từ 19 giờ 00 đến 19 giờ 30 | Đón tiếp đại biểu ra  Khán đài dự Lễ Khai mạc Ngày hội | Dẫn chương trình | Ban Tổ chức Ngày hội | Ban Tổ chức Ngày hội |
| **2** | Từ 19 giờ 30 đến 19 giờ 55 | Chương trình  nghệ thuật | Dẫn chương trình | Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện; Các nghệ nhân, diễn viên | Trung Tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện |
| **3** | Từ 19 giờ 55 đến 20 giờ 00 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | Dẫn chương trình | Dẫn chương trình | Văn phòng huyện |
| **4** | Từ 20 giờ 00 đến 20 giờ 05 | Diễn văn  Khai mạc Ngày hội | Dẫn chương trình | Đ/c Đỗ Xuân Trường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội | Văn phòng huyện |
| **5** | Từ 20 giờ 05 đến 20 giờ 10 | Đánh trống Khai hội | Dẫn chương trình | Đ/c Hoàng Việt Phương,  UVBCH Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Huyện ủy Yên Sơn | Trung Tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện |
| **6** | Từ 20 giờ 10 đến 20 giờ 20 | Biểu diễn nghệ thuật trống hội - võ thuật | Dẫn chương trình | Diễn viên, nghệ nhân trống hội | Trung Tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện |
| **7** | Từ 20 giờ 20 đến 20 giờ 25 | Trao cờ Lưu niệm và hoa cho các đơn vị | Dẫn chương trình | Các đồng chí Lãnh đạo  tỉnh và huyện | Trung Tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện; Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện |
| **8** | Từ 20 giờ 25 đến 20 giờ 35 | Trình diễn trang phục các dân tộc | Dẫn chương trình | Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện; Các nghệ nhân, diễn viên | Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện |
| **9** | Từ 20 giờ 35 đến 20 giờ 55 | Thi diễn diễu xe Mô hình đèn Trung thu | Dẫn chương trình | Xe mô hình đèn Trung thu  các xã, thị trấn | Trung Tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện |
| **10** | Từ 20 giờ 55 | Mời đại biểu tham quan các gian hàng nông - lâm nghiệp và thủ công  các huyện | Dẫn chương trình | Đại biểu  Lãnh đạo tỉnh; Lãnh đạo huyện, Lãnh đạo các đơn vị bạn | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; các xã, thị trấn |

|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN YÊN SƠN  **BAN TỔ CHỨC** |  |

**ơ**

**CHƯƠNG TRÌNH**

**Đêm hội Trung thu huyện Yên Sơn, năm 2019**

**Ngày 07/9/2019 *(tức mùng 9/8 âm lịch)***

| **TT** | **THỜI GIAN** | **NỘI DUNG** | **NGƯỜI GIỚI THIỆU** | **NGƯỜI THỰC HIỆN** | **CƠ QUAN CHUẨN BỊ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Từ 18 giờ 30  đến 19 giờ 30 | Đón tiếp đại biểu ra Khán đài dự Đêm hội Trung thu | Dẫn chương trình | Ban Tổ chức | Ban Tổ chức |
| **2** | Từ 19 giờ 30  đến 20 giờ 00 | Chương trình nghệ thuật chào mừng Đêm hội | Dẫn chương trình | Diễn viên, học sinh trường Mầm non; Tiểu học; THCS | Trung Tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện |
| **3** | Từ 20 giờ 00  đến 20 giờ 05 | Tuyên bố lý do,  giới thiệu đại biểu | '  Dẫn chương trình | Dẫn chương trình | Văn phòng huyện |
| **4** | Từ 20 giờ 05  đến 20 giờ 10 | Đọc thư tết Trung thu của Chủ tịch nước | Dẫn chương trình | Đ/c Hoàng Việt Phương,  UVBCH Đảng bộ tỉnh,  Bí thư Huyện ủy Yên Sơn | Văn phòng huyện |
| **5** | Từ 20 giờ 10  đến 20 giờ 15 | Diễn Văn khai mạc | Dẫn chương trình | Đ/c Đỗ Xuân Trường, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Đêm hội | Văn phòng huyện |
| **6** | Từ 20 giờ 15  đến 20 giờ 25 | Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó | Dẫn chương trình | Các đ/c Lãnh đạo tỉnh;  Lãnh đạo huyện | Phòng Lao động, TB&XH; Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện |
| **7** | Từ 20 giờ 25  đến 20 giờ 30 | Trao Giấy chứng nhận cho các đơn vị, các xã, thị trấn tham gia Ngày hội | Dẫn chương trình | Các đ/c Lãnh đạo tỉnh;  Lãnh đạo huyện | Trung Tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện |
| **8** | Từ 20 giờ 30  đến 20 giờ 40 | Biểu diễn múa Lân, Rồng | Dẫn chương trình | Câu lạc bộ múa Lân, Rồng | Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện |
| **9** | Từ 20 giờ 40  đến 20 giờ 50 | Phá cỗ Trung thu | Dẫn chương trình | Các đ/c Lãnh đạo tỉnh; Lãnh đạo huyện và các em học sinh | Ban Tổ chức |
| **10** | Từ 20 giờ 50  đến 21 giờ 10 | Thi Diễn diễu mô hình xe Trung thu | Dẫn chương trình | Các xã, thị trấn có xe mô hình đèn Trung thu | Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện |
| **11** | Từ 21 giờ 10 | Mời đại biểu tham quan các gian hàng nông - lâm nghiệp và thủ công  các huyện | Dẫn chương trình | Đại biểu  Lãnh đạo tỉnh; Lãnh đạo huyện, Lãnh đạo các đơn vị bạn | Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; các xã, thị trấn |

**ơ**